## Product Backlog
Backlog – Edge AI sistem za detekciju i brojanje osoba (Huawei Atlas 200)
# | Feature | Komponenta | Prioritet | Inženjer-dana
0 | Povezivanje Atlas 200 sa računarom | Hardver | 5 | 2
1 | Dokumentovanje postupka povezivanja uređaja | Dokumentacija | 3 | 1
2 | Povezivanje telefona kao IP kamere (IP Webcam) | Hardver | 5 | 1
3 | Preuzimanje video kadrova sa kamere preko IP adrese u Pythonu | Softver | 5 | 2
4 | Pokretanje AI modela za detekciju osoba | Softver | 5 | 3
5 | Brojanje detektovanih osoba u kadru | Softver | 5 | 2
6 | Prikaz detektovanih osoba, broja osoba i FPS-a na kadru | Softver | 4 | 2
7 | Periodično uzimanje kadra (na ~0,5 s) za obradu | Softver | 4 | 1
8 | Čuvanje obeleženih kadrova za naknadni pregled | Softver | 3 | 2
9 | Prebacivanje projekta na Atlas 200 (samostalan rad, bez računara) | Softver | 5 | 3
10 | Povezivanje Atlasa na ruter (LAN) i pristup preko komandne linije | Hardver | 4 | 2
11 | Preliminarno testiranje (nisko osvetljenje, 2 osobe, delimična zaklonjenost) | Testiranje | 4 | 2

## Release Backlog
Sprint 1 Backlog (7. – 16. Septembar) – Povezivanje hardvera i kamere
Feature | Komponenta | Prioritet | Inženjer-dana | Status
Povezivanje Atlas 200 sa računarom | Hardver | 5 | 2 | Završeno
Dokumentovanje postupka povezivanja uređaja | Dokumentacija | 3 | 1 | Završeno
Povezivanje telefona kao IP kamere (IP Webcam) | Hardver | 5 | 1 | Završeno
Preuzimanje video kadrova sa kamere preko IP adrese u Pythonu | Softver | 5 | 2 | Završeno
Sprint 2 Backlog (16. – 23. Septembar) – AI model i detekcija osoba
Feature | Komponenta | Prioritet | Inženjer-dana | Status
Pokretanje AI modela za detekciju osoba | Softver | 5 | 3 | Završeno
Brojanje detektovanih osoba u kadru | Softver | 5 | 2 | Završeno
Prikaz detektovanih osoba, broja osoba i FPS-a na kadru | Softver | 4 | 2 | Završeno
Periodično uzimanje kadra (na ~0,5 s) za obradu | Softver | 4 | 1 | Završeno
Čuvanje obeleženih kadrova za naknadni pregled | Softver | 3 | 2 | Završeno
Sprint 3 Backlog (23. – 27. Septembar) – Prebacivanje na Atlas i prvo testiranje
Feature | Komponenta | Prioritet | Inženjer-dana | Status
Prebacivanje projekta na Atlas 200 (samostalan rad, bez računara) | Softver | 5 | 3 | Završeno
Povezivanje Atlasa na ruter (LAN) i pristup preko komandne linije | Hardver | 4 | 2 | Završeno
Testiranje kompletnog sistema (osvetljenje, broj osoba, udaljenost) | Testiranje | 4 | 2 | Završeno
README dokumentacija | Dokumentacija | 5 | 3 | Završeno
Scrum | Dokumentacija | 4 | 2 | Završeno